## 결함관리대장
결함 관리 대장
No | 결함 ID | 발생일 | 조치자 | 결 함 내 용 | 결함조치내역 | 우선순위 | 확인자 | 처리 완료일 | 비고
1 | F110-01 | 44706 | 손석기 | 1:1 문의 등록 실패 (값이 넘어가지 않음) | jsp: usebean 수정 | 상 | 손석기 | 44706
2 | F610-01 | 44707 | 손석기 | 1:1 문의 답변 실패 (값이 넘어가지 않음) | jsp: usebean 수정, 이전화면에서 값을 보내게 설정 | 상 | 손석기 | 44707
3 | C110-01 | 44707 | 이진희 | 영화 등록시, 값이 넘어가지 않음 | DB상의 컬럼명과 VO 속성명을 동일하게 함 | 상 | 이진희 | 44707
4 | C230-01 | 44707 | 이진희 | 영화 검색 기능 구현시, 출연진 검색이 안됨 | DAO sql문에서 공백 값을 ""으로 변경 | 하 | 이진희 | 44707
5 | E110-01 | 44708 | 백서정 | 공지사항 등록할 때 한글 깨짐 현상 | jsp파일 UTF-8로 설정 | 하 | 백서정 | 44708
6 | E410-01 | 44708 | 백서정 | 공지사항 수정시 수정 적용이 안됨 | 공지사항 코드를 updatePro.jsp 화면으로 넘겨줌 | 상 | 백서정 | 44708
7 | E210-01 | 44711 | 백서정 | 공지사항 내용이 없을 때 null이라고 표시됨 | null일때 공백이 출력되게 설정 | 하 | 백서정 | 44711
8 | C310-01 | 44711 | 이진희 | 영화 수정 시 값이 넘어가지 않음 | DAO에서 DB 컬럼명 수정 | 하 | 이진희 | 44711
9 | B110-01 | 44712 | 백서정 | 회원가입 할 때 한글 이름이 값이 커서 데이터베이스에 입력이 안됨 | 데이터베이스 값을 varchar2(6)에서 nvarchar(20)으로 바꿈 | 상 | 백서정 | 44712
10 | B110-02 | 44712 | 백서정 | 회원등급을 회원가입 화면에서 설정하게 함 | 회원등급은 관리자만 설정하게 바꿈 | 중 | 백서정 | 44712
11 | D110-01 | 44712 | 이진희 | 영화 상세페이지에서 영화 장바구니 담기가 안됨 | 영화코드 값을 넘겨줌 | 중 | 이진희 | 44712
12 | D210-01 | 44712 | 이진희 | 장바구니 목록 조회 화면에서 DB값이 안불러와짐 | DAO sql문 수정, VO(회원번호, 영화번호 컬럼 생성) | 중 | 이진희 | 44712
13 | A110-01 | 44714 | 백서정 | 로그인 안하고 리뷰를 작성했을 때 알림 없이 이전화면으로 이동함 | 알림메시지가 나온 후 이전화면으로 이동하게 설정 | 하 | 백서정 | 44714
14 | B410-01 | 44714 | 백서정 | 일반회원일때 관리자가 사용해야 할 메뉴들이 나옴 | 회원등급 확인하는 메소드 만들어서 일반회원이면 관리자 메뉴 안나오게 설정함 | 중 | 백서정 | 44714
15 | C710-01 | 44714 | 손석기 | 리뷰 및 평점 작성 시, 별의 순서가 반대로 됨 | include를 사용하여 분리되었던 페이지를 하나로 합침 | 중 | 손석기 | 44714
16 | C710-02 | 44714 | 손석기 | 평점 등록 실패 (값이 넘어가지 않음) | include를 사용하여 분리되었던 페이지를 하나로 합침 | 중 | 손석기 | 44714
17 | C210-02 | 44715 | 이진희 | 영화 검색 조회가 안됨 | 입력받는 값을 변경 ("%"를 추가함) | 상 | 이진희 | 44715
18 | C540-01 | 44715 | 이진희 | 메인화면에서 장르별 조회 화면에서 조회된 값이 안나옴 | 이전화면에서 기본 값을 action으로 설정하고 그 외의 장르 값을 각각 지정해준 후 DAO에서 switch문으로 처리 | 상 | 이진희 | 44715
1900-01-18 | D310-01 | 44719 | 이진희 | 장바구니 삭제 안됨 | 장바구니 삭제 메소드 추가 | 하 | 이진희 | 44719